制造智能技术课程设计

计 划 说 明 书

基于大模型多智能体的智能车间设备故障诊断与预测性维护系统

专业：智能制造工程

课程：《制造智能技术》课程设计

作者：PHX123-dev

日期：2026 年 9 月 14 日

目  录

（目录：在 Word 中打开后，右键选择"更新域"即可生成）

# 1  项目概述

## 1.1  项目背景与意义

随着智能制造战略的深入推进，智能车间中数控机床、工业机器人、AGV 等关键设备日益密集。设备一旦发生故障，轻则造成单机停机，重则导致整条产线停产，带来巨大的时间与经济损失。传统的“事后维修 + 定期点检”模式存在响应慢、过度维修、漏检等问题，难以满足现代智能车间对高可靠、低成本、快响应运维的要求。

与此同时，大语言模型（LLM）及其衍生的智能体（Agent）、检索增强生成（RAG）技术快速发展，为“人—机”自然交互和知识密集型决策提供了新的可能。本课题将大模型多智能体与机器学习预测、工业数据、设备知识库相结合，构建面向智能车间的故障诊断与预测性维护辅助系统，形成“数据接入—智能诊断—预测预警—维护决策—人机交互”的完整技术闭环，具有较强的工程应用价值与研究意义。

## 1.2  建设目标

总体目标：构建一套面向智能车间关键设备（以轴承/旋转机械、数控机床等为典型对象）的运维辅助系统，实现设备状态实时监测、故障智能诊断、剩余寿命/故障概率预测、维护工单自动生成与对话式人机交互，形成“看得见、判得准、防得住、管得省”的设备健康管理闭环。

具体目标与关键技术指标如下：

| 序号 | 目标 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备数据接入与实时监控 | 接入公开数据集及模拟传感器数据，实现设备运行状态实时监测与可视化 |
| 2 | 机器学习故障预测 | 训练故障诊断/预测模型，输出故障概率与剩余寿命预警，诊断准确率≥90% |
| 3 | 大模型多智能体智能诊断 | 多个 Agent 协作（数据读取→知识检索→诊断推理→方案生成），单次问答/诊断≤10s |
| 4 | RAG 知识库支撑 | 构建设备手册、维修经验、工艺规范知识库，为诊断提供可溯源依据 |
| 5 | 维护决策与工单管理 | 自动生成点检计划、维护工单、备件与处置建议 |
| 6 | 对话式人机交互 | 自然语言问诊，支持“问—诊—答—派单”一体化操作 |
| 7 | 报告与演示交付 | 可运行 Web 系统、设计方案文档及演示材料 |

表 1  具体目标与指标

## 1.3  项目基本信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 题目 | 基于大模型多智能体的智能车间设备故障诊断与预测性维护系统 |
| 专业 | 智能制造工程 |
| 课程 | 《制造智能技术》课程设计 |
| 技术方向 | 大模型/多智能体（AI）、机器学习、数据库（另含工业物联网数据处理与 Web 可视化） |
| 交付形态 | 可运行 B/S Web 系统 + 设计文档 + 演示材料 |

表 2  项目基本信息

# 2  设计依据与要求

## 2.1  任务书要求

依据《制造智能技术课程设计任务书》，本项目须满足以下要求：

（1）选题须为制造/工业环节的智能化应用（如设备运维等），具有真实业务感，日常生活类场景不予通过；

（2）内容须运用《制造智能技术》课程所学至少 3 章相关技术手段；

（3）实现完整 B/S 或 C/S 架构的可运行 demo，包括前端 UI、后端服务、数据库与算法模块；

（4）运用 vibe coding 方法开发：提示词工程（任务拆解、约束说明、验收标准）、上下文工程（项目规则文件）、规格驱动开发（需求文档→制定计划→分步实现→逐步验收）、AI 代码的自动化测试与人工审查、调试与人工接管策略；

（5）全程使用 git 版本管理，小步提交并撰写有意义的提交说明，保留 prompt 会话日志；

（6）答辩时须说明每个技术方向在系统中的实际作用，并如实披露 AI 使用情况。

## 2.2  技术方向覆盖要求

依据课程要求，本选题涉及的技术方向包含上学期课程专题中的大模型应用开发、机器学习、数据库三大方向，并扩展至智能制造相关领域，具体映射如下：

| 序号 | 技术方向 | 来源 | 在本选题中的应用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大模型应用开发（AI） | 上学期课程专题 | RAG 检索增强、提示词工程、多智能体编排、工具调用 |
| 2 | 机器学习 | 上学期课程专题 | 传感器时序特征提取、故障分类（随机森林/XGBoost）、剩余寿命/故障概率预测 |
| 3 | 数据库技术 | 上学期课程专题 | SQLite 关系库（13 张表）存储台账/数据/工单；知识库向量存储 |
| 4 | 工业物联网与数据处理 | 智能制造专业方向 | 传感器数据采集、时序数据处理、流式数据接入 |
| 5 | Web 前端开发与可视化 | 智能制造专业方向 | 设备健康看板（ECharts）、对话交互界面 |

表 3  技术方向覆盖映射表

## 2.3  架构与功能要求

系统须实现完整 B/S 架构的可运行 demo：①前端 UI 能走通完整业务流程；②后端服务（API 层）承载业务逻辑；③数据库存储业务数据；④算法模块覆盖至少 3 个技术方向。评分侧重架构完整与业务闭环而非功能数量。

# 3  设计任务与范围

## 3.1  功能模块范围

| 编号 | 功能模块 | 需求描述 |
| --- | --- | --- |
| F1 | 用户登录与权限管理 | 基于角色的登录认证，令牌有效期 12 小时，接口按角色鉴权 |
| F2 | 设备台账管理 | 设备基础信息增删改查，编号唯一性校验 |
| F3 | 数据接入与实时监控 | 模拟传感器数据流（1s 周期）+ WebSocket 推送 + 故障注入演示 |
| F4 | 机器学习故障预测 | 14 维时域/频域特征，XGBoost/随机森林四分类，孤立森林+3σ 异常预警，RUL 估计 |
| F5 | 大模型智能诊断 | 五节点多智能体编排（意图识别→数据读取→知识检索→诊断推理→决策方案），LLM 与离线双模 |
| F6 | 维护工单管理 | 手动/自动派单，状态流转（待处理→进行中→已完成） |
| F7 | 知识库管理（RAG） | 语料上传/切分/向量化入库，混合检索，结果可溯源 |
| F8 | 对话式交互 | 自然语言问诊，SSE 流式回复，依据溯源卡片，一键生成工单 |
| F9 | 报告与导出 | 单设备诊断报告、运维周报（7 天统计）Markdown 导出 |

表 4  功能模块范围

## 3.2  用户角色与权限

系统设三类角色：维护工程师（engineer）为系统主要使用者，负责诊断、点检与维修；车间管理员（manager）掌握整体设备健康与运维绩效；系统管理员（admin）维护设备台账、知识库与用户权限。语料上传仅 engineer 与 admin 可用，语料删除、台账增删改仅 admin 可用，流引擎启停权限按角色区分。

## 3.3  范围边界

（1）数据边界：传感器数据采用 Python 模拟振动信号生成器合成（按轴承特征频率 BPFI/BPFO/BSF 构造冲击信号），非企业真实数据；知识库语料为依据公开资料整理的设备手册/维修案例/SOP 文本；系统提供公开 CWRU 数据集的可选补充加载脚本，保证课程设计可复现与演示稳定。

（2）运行边界：不配置大模型 API Key 时系统自动进入离线模拟模式（规则+模板+知识检索+ML 预测结果填充），保证演示不中断；架构上支持后续接入真实产线数据源。

# 4  总体方案与技术路线

## 4.1  总体架构

系统采用 B/S 五层架构：展示层（前端 Web：登录、健康看板、设备详情、智能诊断对话、工单、知识库）；应用层（FastAPI 后端：认证鉴权、设备/工单/知识库服务、对话服务、数据转发）；智能层（多智能体编排、RAG 检索、机器学习预测模型、提示词）；数据层（SQLite 关系库存储台账/时序/工单，知识块向量入库）；数据源（模拟数据生成器、公开数据集、可选实训数据）。核心数据流为：数据源→数据接入→时序数据表；历史数据→特征工程→模型训练→模型库；用户问诊→多智能体工作流（读取实时数据+检索知识库+调用预测模型）→诊断结果与工单→前端展示。

## 4.2  技术栈选型

| 层次 | 技术选型 |
| --- | --- |
| 前端 | Vue3 免构建 SPA（本地 CDN 库）+ ECharts + Element Plus |
| 后端 | Python 3.13 + FastAPI（RESTful API）+ WebSocket |
| 智能层 | 自研状态图多智能体编排（5 节点）+ DeepSeek API（OpenAI 兼容）+ 自研 numpy 向量检索（RAG）；编排器/向量库留可替换位 |
| 机器学习 | Scikit-learn + XGBoost（故障分类），NumPy/Pandas 特征工程，孤立森林/3σ 异常，RUL 退化拟合 |
| 数据层 | SQLite + SQLAlchemy ORM（13 张表），知识块向量 JSON 存储 |
| 工程化 | Git + GitHub 版本管理、requirements.txt 依赖管理、Python 虚拟环境 |

表 5  技术栈总览

## 4.3  数据资源方案

| 数据集 | 内容 | 用途 | 获取方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 自建模拟数据 | 合成传感器时序 + 故障注入 + 随机噪声 | 系统联调、离线演示兜底 | Python 生成（确定性 seed） |
| CWRU 轴承数据集 | 正常/内圈/外圈/滚动体故障振动信号 | 故障分类模型训练与验证 | 公开免费下载，可选补充 |
| NASA IMS 轴承退化数据集 | 全寿命振动时序数据 | 退化趋势分析与剩余寿命预测 | 公开免费下载（进阶） |
| 知识库语料 | 设备手册、SOP、维修案例 | RAG 知识增强 | 公开资料整理 + 自建（25 篇 md） |

表 6  数据资源方案

## 4.4  关键技术路线

（1）多智能体工作流：自研状态图编排器实现“意图识别→数据读取→知识检索→诊断推理→决策方案”五节点流水线，支持条件分支（澄清/咨询/诊断）与离线双模运行，关键节点调用工具（查库、查时序、调预测模型、检索向量库），诊断结论以结构化 JSON 输出并全程留痕。

（2）RAG 检索增强：语料切分（chunk）→ jieba 分词 + 特征哈希向量化（1024 维）→ numpy 余弦检索 Top-K + 关键词混合加权 → 拼装上下文生成，检索结果携带来源与相似度供溯源。

（3）机器学习预测：对振动时序提取时域特征（均值、方差、峰值、峭度、均方根等）与频域特征（FFT 主频、频带能量等）；XGBoost/随机森林四分类；孤立森林 + 3σ 阈值异常预警；退化趋势线性外推估计剩余寿命。

（4）双模运行：配置 DeepSeek API Key 时走大模型模式；未配置时自动切换离线模拟模式，两种模式走相同的多智能体编排流程，保证演示稳定。

# 5  任务分解

## 5.1  一级工作包

| 编号 | 工作包 | 主要工作 |
| --- | --- | --- |
| W1 | 需求分析与方案设计 | 功能需求分析、方案论证、技术选型、总体架构设计 |
| W2 | 环境搭建与数据准备 | 开发环境、数据生成器、知识库语料整理入库 |
| W3 | 后端与数据服务 | API 骨架、鉴权、设备台账、数据流引擎、WebSocket |
| W4 | 前端与可视化 | SPA 骨架、登录、看板、监控、对话、工单、知识库页面 |
| W5 | 智能算法模块 | ML 流水线、RAG 知识库、多智能体编排 |
| W6 | 集成与测试 | 全链路集成、自动化测试、性能优化、降级兜底 |
| W7 | 文档与答辩 | 需求规格说明书、设计报告、演示视频、答辩材料 |

表 7  一级工作包分解

## 5.2  二级任务明细

| 工作包 | 二级任务 | 输出 |
| --- | --- | --- |
| W1 | 功能需求分析、方案对比论证、技术选型 | 方案设计.md、需求清单 |
| W2 | 搭建 Python 3.13 虚拟环境；编写信号生成器；整理知识语料 | 环境可运行、数据集/语料就绪 |
| W3 | 数据库建模（13 张表）；认证鉴权；台账接口；流引擎与 WebSocket | 后端服务可调用 |
| W4 | 页面组件开发（pages2.js/components.js）；ECharts 看板；对话页 | 前端页面可交互 |
| W5 | 特征工程与模型训练；RAG 检索；5 节点多智能体编排（含离线双模） | 模型、评测报告、智能诊断可用 |
| W6 | 端到端联调；单元/集成/e2e 测试；性能与降级验证 | 测试记录、优化结果 |
| W7 | 撰写三份交付文档；录制演示视频；制作答辩材料 | 最终交付物 |

表 8  二级任务明细

# 6  进度计划

## 6.1  进度安排总表

依据任务书 10 天日程推进，总体节奏为“前紧后稳、先闭环再优化”：

| 日程 | 天数 | 任务 |
| --- | --- | --- |
| D1—D2 | 2 | 动员、工具配置与 vibe coding 学习、选题调研 |
| D3—D5 | 3 | 选题与方案设计（《选题说明》《方案设计》定稿） |
| D6 | 1 | 数据资源整理：模拟信号生成、知识库语料整理入库 |
| D7—D8 | 2 | 详细开发：后端服务/数据库/前端界面/各算法模块（ML、RAG、多智能体） |
| D9 | 1 | 集成调试、自动化测试、报告撰写 |
| D10 | 1 | 答辩 |
| 合计 | 10 | — |

表 9  进度安排总表

## 6.2  里程碑计划

里程碑与 git 提交一一对应，每个里程碑提交保持可运行可测试：

| 里程碑 | 完成节点 | 交付内容 |
| --- | --- | --- |
| M1 | D6 前 | 项目骨架、规则文件、文档基线与启动脚本 |
| M2 | D6 | 模拟信号生成器、数据库建模与种子数据 |
| M3 | D7 | 后端 API 骨架、鉴权与设备台账 |
| M4 | D7 | 前端 SPA 骨架、登录与台账页 |
| M5 | D7 | 数据流引擎、WebSocket 推送、健康看板与监控页 |
| M6 | D7—D8 | 机器学习流水线（特征/训练/预测/RUL/异常） |
| M7 | D8 | RAG 知识库与管理页 |
| M8 | D8 | 多智能体诊断编排（LLM+离线双模）与对话页 |
| M9 | D8 | 工单管理、自动派单、报告导出闭环 |
| M10 | D9 | 端到端测试、性能校验、三份交付文档 |

表 10  里程碑计划

## 6.3  关键路径与并行策略

关键路径为：数据准备→ML 模型→多智能体诊断→对话与工单闭环→集成测试。模块间低耦合，后端服务、前端页面与算法模块可并行开发；接口先行约定（OpenAPI），前端后端并行联调；优先保证“看板找状态、对话做诊断、工单管闭环”核心链路完整，再迭代优化算法精度与界面细节。

# 7  资源配置

## 7.1  开发环境

开发环境为本地 Windows 主机：Python 3.13+ 虚拟环境（.venv）、pip 依赖管理（requirements.txt）；前端免构建（本地 CDN 库），无需 Node.js；IDE 配合 AI 编程工具进行 vibe coding 开发。

## 7.2  外部资源

| 资源 | 用途 | 配置方式 |
| --- | --- | --- |
| DeepSeek 开放平台 API Key | 大模型调用 | 注册申请，配置到服务端 .env 环境变量 |
| 通义千问 Model Studio（备选） | 模型切换兜底 | 阿里云 Model Studio 申请 |
| GitHub 仓库（course-design） | 代码与文档托管 | 已创建并配置远程 |

表 11  外部资源配置

## 7.3  数据与语料资源

数据资源以“模拟数据 + 公开数据集”双轨运行：模拟振动信号生成器兜底保证可复现，CWRU 等公开数据集用于模型训练验证；知识库语料为 25 篇中文 md（轴承故障案例/设备手册/SOP），由 seed_all.py 一键入库。

# 8  质量保障与测试计划

## 8.1  测试策略

采用三层测试体系：①单元/集成测试（Python unittest，8 个测试文件）；②前端挂载测试（Playwright/jsdom，16 项断言）；③端到端测试（18 项全业务闭环，覆盖登录、监控、预测、诊断、工单、知识库、报告导出）。所有功能验收标准与自动化测试断言一一对应。

## 8.2  测试范围与验收标准

| 测试对象 | 覆盖范围 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| test_auth.py | 登录鉴权、角色权限 | 登录成功返回令牌；错误密码 401；越权操作 403 |
| test_signal_gen.py | 信号生成 | 信号可复现、四类故障信号可区分 |
| test_ml_predict.py | 机器学习预测 | 测试集准确率≥0.90；概率和为 1；RUL 合理 |
| test_agents.py | 多智能体诊断 | 事件序列完整；结论与注入故障一致；依据非空 |
| test_workorders.py | 工单管理 | 状态流转合法；非法状态 422；诊断来源工单关联 |
| test_rag.py | 知识库检索 | 切分定位一致；检索命中并正确排序 |
| test_api_e2e.py | 端到端闭环 | 18 项全链路通过；诊断耗时≤10s |
| 前端挂载测试 | 页面挂载 | 16 项断言通过 |

表 12  测试范围与验收标准

## 8.3  过程质量

全程使用 git 小步提交，提交说明遵循“<type>: <简述>”规范（init/docs/data/feat/test/fix），一个里程碑一个（或少量）提交；每阶段更新 prompt 会话日志（session-*.json）作为过程档案；AI 使用情况在报告中如实披露（所用工具、关键 prompt 策略、AI 出错案例及纠正过程）。

# 9  风险分析与应对

| 风险 | 影响 | 应对措施 |
| --- | --- | --- |
| 大模型 API 额度/稳定性受限 | 智能诊断不可用 | 配置多模型切换；关键路径做规则/模板兜底（离线双模） |
| 公开数据集格式复杂/下载受限 | 模型训练受阻 | 优先用 CWRU；模拟数据生成器兜底 |
| 多智能体流程不稳定/输出不可控 | 诊断质量下降 | 状态图强约束、输出 JSON 校验、人工确认节点、简化工作流 |
| 知识库语料不足 | RAG 检索效果差 | 自建模拟案例库 + 公开手册整理；检索阈值与重排调优 |
| 时间紧张、任务量大 | 延期交付 | 模块优先级排序，先核心闭环再优化 |
| 前后端联调问题 | 系统演示受阻 | 接口先行约定（OpenAPI），前后端并行开发 |

表 13  风险分析与应对

# 10  交付物与验收标准

## 10.1  提交物清单

| 序号 | 提交物 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 代码仓库 | git 完整提交历史、运行脚本（setup/start/train.bat）、README 文档 |
| 2 | 需求规格说明书 | 功能/接口/数据/非功能需求与验收标准 |
| 3 | 设计报告 | 背景调研、方案设计、数据资源构建、系统实现、测试与集成调试、AI 使用披露、总结展望 |
| 4 | 演示视频 | 3 分钟系统演示视频 |
| 5 | 过程档案 | prompt 会话日志、git 记录 |

表 14  提交物清单

## 10.2  验收标准

（1）系统可运行：一键脚本可启动，前端走通“登录—看板—诊断—派单—报告”完整业务流程；（2）可测试：自带自动化测试全部通过；（3）可演示：无 API Key/无模型文件时离线降级模式仍可完整演示；（4）可溯源：诊断结论附知识引用与数据证据，全链路 trace 入库；（5）可复现：信号合成、向量化、训练全部确定性（固定 seed）。

# 11  考核要点对照

## 11.1  考核构成

| 考核部分 | 占比 | 考核依据 | 本项目的对应准备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程考核 | 30% | 选题与方案设计过程、vibe coding 过程档案（git 记录、微信打卡） | git 小步提交 11 个里程碑提交；prompt 会话日志留档 |
| 成果考核-设计说明书 | 25% | 设计说明书质量 | 需求规格说明书、设计报告、方案设计等文档齐备 |
| 成果考核-程序 | 25% | 架构完整性、≥3 技术方向覆盖、功能完成度、代码测试质量 | B/S 五层架构；三大专题技术方向实际落地；三层自动化测试 |
| 答辩评价 | 20% | 方案表达、随机代码段讲解 | 答辩 PPT + 3 分钟自述；熟悉代码逻辑可现场讲解 |

表 15  考核要点对照表

## 11.2  准备措施

答辩前逐模块梳理系统架构与关键代码逻辑，确保每个技术方向在系统中的实际作用可讲清；针对答辩中随机指定的 AI 生成代码段，准备对应的功能说明与逻辑讲解；演示脚本覆盖完整业务闭环，并准备离线降级演示路径以防网络或 API 异常。